## Blad1
Iterationsplan v 14
Projektet uppstartat; meny till applikationen skapad med tillhörande klickbara element. Lite grafiska element, musik och ljudeffekter är dessutom inlagda. Menyvalet "Credits" färdigställd. Inga stora problem uppstod under denna iteration.
Iterationsnamn | Uppgift | Uppskattad tid | Verklig tid
-1, Uppstart | Introduktionsföreläsning | 2 | 1
| Gästföreläsning | 4 | 2
| Läsa 3 post mortems | 1 | 1
| Skriva vision | 3 | 2
| Skapa plan för iteration 0 | 1 | 1
| Påbörja kravspecifikation | 1 | 1
| Implementation |  | 12
| Tidsrapportering | 1 | 1
21
Mål för iteration 0
Denna iteration ska lägga mycket fokus på själva spellogiken.
Krav | Uppgift | Status | Uppskattad tid | Verklig tid
| Planering | Påbörjat | 3
| Skapa funktion som returnerar en array med 4 slumptal 0-7 | Färdig | 1 | 1
| Skapa en metod som jämför två arrayer | Ej påbörjat | 3
| Formatering | Ej påbörjat | 5
| Drag/drop-funktion | Ej påbörjat | 3