## Blad1
Iterationsplan v 14
Projektet uppstartat; meny till applikationen skapad med tillhörande klickbara element. Lite grafiska element, musik och ljudeffekter är dessutom inlagda. Menyvalet "Credits" färdigställd. Inga stora problem uppstod under denna iteration.
Iterationsnamn | Uppgift | Uppskattad tid | Verklig tid
-1 | Introduktionsföreläsning | 2 | 1
| Gästföreläsning | 4 | 2
| Läsa 3 post mortems | 1 | 1
| Skriva vision | 3 | 2
| Skapa plan för iteration 0 | 1 | 1
| Påbörja kravspecifikation | 1 | 1
| Implementation |  | 12
| Tidsrapportering | 1 | 1
21
Mål för iteration 0
Denna iteration ska lägga mycket fokus på själva spellogiken.
Iterationsnamn | Krav | Uppgift | Status | Uppskattad tid | Verklig tid
0 |  | Planering | Påbörjat | 3 | 3
|  | Skapa funktion som returnerar en array med 4 slumptal 0-7 | Färdig | 1 | 1
|  | Skapa en metod som jämför två arrayer | Färdig | 3 | 4
|  | Skapa metod för introduktionstext | Färdig | 2 | 2
|  | Formatering | Färdig | 5 | 9
|  | Drag/drop-funktion | Ej påbörjat | 3
19