## Blad1
Iterationsplan v 14
Projektet uppstartat; meny till applikationen skapad med tillhörande klickbara element. Lite grafiska element, musik och ljudeffekter är dessutom inlagda. Menyvalet "Credits" färdigställd. Inga stora problem uppstod under denna iteration.
Iterationsnamn | Uppgift | Uppskattad tid | Verklig tid
-1, Uppstart | Introduktionsföreläsning | 2 | 1
| Gästföreläsning | 4 | 2
| Läsa 3 post mortems | 1 | 1
| Skriva vision | 3 | 2
| Skapa plan för iteration 0 | 1 | 1
| Påbörja kravspecifikation | 1 | 1
| Implementation |  | 12
| Tidsrapportering | 1 | 1
21